## CSAP 컨설팅 일정
간편등급 CSAP 컨설팅 일정 |  |  |  | 2026년 | [39 empty] | 2027년
|  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월
소요일 | 담당 | 내용 | 세부내용 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
5일 | 디딤(Didim) | 내부 환경 분석 | 사전환경조사 문서를 통해 고객에게 필요한 정보 수집
60일 | 디딤(Didim) 고객사명 | 문서 작업 | CSAP 관련 지침서, 관련 정책 시행 문서, 보안운영명세서, 보안인증명세서 등 작성
|  | 인프라 구성 | CSAP 인증 요구사항에 맞게 인프라 설계
고객과 협의된 구성도를 참고하여 클라우드 인프라 및 솔루션 구축
14일 | 디딤(Didim) 고객사명 | 취약점 점검 ※ 점검 희망일 14일 전에 신청 필요 | CCE(Common Configuration Enumeration) 보안 설정 ※ 인프라 구축 및 소프트웨어 설치 완료 후 진행
|  | 취약점 점검 ※ 점검 희망일 30일 전에 신청 필요 | 소스코드(행안부 49개 보안약점 기준으로 점검) ※ 소스코드 개발 100% 완료 후 진행 가능
모의침투(사이트를 분석하여 시나리오 작성 후 전문 인력이 점검) ※ 소스코드 개발 100% 완료 후 진행 가능
1일 | 고객사명 | 최초평가 신청 | CSAP 인증 평가 신청 ※ 개발 완료 시점에 인증 신청 진행
30일 | 고객사명 | 예비점검 대기 | 평균 30일 대기 기간 발생 ※ 평가기관 일정에 따라 달라질 수 있습니다.
1일 |  | 예비점검 진행 | CSAP 인증 취득할 서비스 및 구축 상태 점검
30일 |  | 본점검 대기 | 평균 30일 대기 기간 발생 ※ 평가기관 일정에 따라 달라질 수 있습니다.
7일 |  | 본점검 진행 | 서비스 인증 평가 진행 ※ 평가기관 요구 사항에 즉시 대응할 수 있도록 준비 필요
30~90일 | 디딤(Didim) 고객사명 | 보완조치(최초평가 부적합 항목) | 본점검 종료 후 부적합 받은 통제 항목을 보완 조치하는 단계 ※ 최소 30일 조치기간이 주어지며, 연장하는 경우 90일 동안 조치 가능
7일 | 고객사명 | 이행점검 진행 | 본점검 때 부적합 받은 항목에 대한 보완 조치 여부 점검하는 단계
14일 |  | 인증위원회 개최 대기(매월 격주 진행) | 평균 14일 대기 기간 발생 ※ 평가기관 및 심사기관 일정에 따라 달라질 수 있습니다.
- | KISA | 인증위원회 개최(매월 격주 진행) | 평가기관이 점검한 자료를 인증위원회에 전달하여 인증 심의
- | 고객사명 | 취약점 자체점검 시 일정 | 위의 작성된 일정보다 평균 4주 추가 소요 ※ 취약점 조치가 지연되는 경우 추가 일정 소요 발생